## Gantt VERIFEX
Fase | Tipo | # | Tarea | Asignado a | Inicio | Fin | Dias | Depende de | Estado
Ciclo 0: Gestion de Tesis
Fase 0: Eleccion y Preparacion del Tema
| Sprint | 1 | Eleccion del tema de tesis: deteccion de noticias falsas con IA | Todos | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 10 |  | Completado
| Sprint | 2 | Investigacion preliminar y revision bibliografica (fake news, verificacion, IA) | Todos | 2025-09-11 | 2025-10-03 | 23 | 1 | Completado
| Sprint | 3 | Definicion del problema, preguntas de investigacion y objetivos | Todos | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 6 | 2 | Completado
| Sprint | 4 | Aprobacion formal del tema de tesis y delimitacion del alcance | Todos | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 4 | 3 | Completado
Ciclo 1: Fundamentos Teoricos y Requisitos
Fase 1: Marco Teorico e Historias de Usuario
| Sprint | 5 | Backend e IA: Groq API, Flask, scraping, curl_cffi, Playwright | Marco | 2025-10-14 | 2025-11-01 | 19 | 4 | Completado
| Sprint | 6 | UI/UX cyberpunk: React, Tailwind, tipografia, paletas | Luis | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 18 | 4 | Completado
| Sprint | 7 | Marco teorico: fake news, verificacion digital, desinformacion MX | Ulises | 2025-10-14 | 2025-11-02 | 20 | 4 | Completado
| Sprint | 8 | Herramientas de prueba: Vitest, Pytest, Playwright, Selenium | Tony | 2025-10-14 | 2025-11-01 | 19 | 4 | Completado
| Sprint | 9 | Seleccion de tecnologias y definicion de requisitos funcionales | Marco | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 13 | 5 | Completado
| Sprint | 10 | Historias de usuario (HU-01 a HU-10) y diseno conceptual de interfaz | Luis | 2025-11-01 | 2025-11-12 | 12 | 6 | Completado
| Sprint | 11 | Planteamiento del problema, justificacion y preguntas de investigacion | Ulises | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 14 | 7 | Completado
| Sprint | 12 | Metricas de calidad, criterios de aceptacion y matriz de trazabilidad | Tony | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 13 | 8 | Completado
| Sprint | 13 | Setup de entorno: Node, Python, Git, VSCode, dependencias | Marco | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 11 | 9 | Completado
| Sprint | 14 | Moodboard, exploracion de componentes UI y paleta de colores | Luis | 2025-11-13 | 2025-11-22 | 10 | 10 | Completado
| Sprint | 15 | Capitulo 1: Introduccion (contexto, problema, objetivos, alcance) | Ulises | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 12 | 11 | Completado
| Sprint | 16 | Plan maestro de pruebas y diseno de casos de prueba iniciales | Tony | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 11 | 12 | Completado
| Sprint | 17 | Revision consolidacion: requisitos, HU y plan de pruebas | Todos | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 8 | 16 | Completado
| Iteracion | ★ | v0.1.0 - Requisitos, HU, marco teorico y plan de pruebas definidos | — | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2 | 17 | Lanzado
| Sprint | 86 | Revision y retroalimentacion del Ciclo 1: ajustes a requisitos, HU y marco teorico | Todos | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 6 | 17 | Pendiente
Ciclo 2: Diseno del Sistema
Fase 2: Diseno del Sistema
| Sprint | 18 | Arquitectura cliente-servidor: React + Flask + Groq API + Playwright + CORS | Marco | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13 | 86 | Completado
| Sprint | 19 | Wireframes baja fidelidad y prototipo navegable alta fidelidad | Luis | 2025-12-10 | 2025-12-21 | 12 | 86 | Completado
| Sprint | 20 | Capitulo 2: Marco Teorico (fake news, IA, Groq API, verificacion) | Ulises | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 14 | 86 | Completado
| Sprint | 21 | Diagramas UML: casos de uso, actividades, secuencia, clases, ER | Tony | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13 | 86 | Completado
| Sprint | 22 | Setup proyecto: Vite + React + TypeScript + Tailwind + PostCSS | Marco | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | 18 | Completado
| Sprint | 23 | Paleta colores definitiva, tipografia (Orbitron, Rajdhani) y guia de estilos | Luis | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 8 | 19 | Completado
| Sprint | 24 | Diagrama Gantt y tablero Kanban (Gantt_VERIFEX.xlsx, Kanban_VERIFEX.xlsx) | Ulises | 2025-12-24 | 2026-01-02 | 10 | 20 | Completado
| Sprint | 25 | Datos de prueba y configuracion del entorno de validacion | Tony | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 | 21 | Completado
| Sprint | 26 | Diseno detallado del scraper multi-estrategia y plan de extraccion | Marco | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 11 | 22 | Completado
| Sprint | 27 | Maquetacion: UrlInput, layout inicial y estructura de paneles | Luis | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 10 | 23 | Completado
| Sprint | 28 | Capitulo 3: Metodologia y Diseno del Sistema (arquitectura, metodos) | Ulises | 2026-01-03 | 2026-01-14 | 12 | 24 | Completado
| Sprint | 29 | Casos de prueba detallados para scraper y extraccion de contenido | Tony | 2026-01-01 | 2026-01-11 | 11 | 25 | Completado
| Iteracion | ★ | v0.2.0 - Diseno completo: arquitectura, prototipo navegable, diagramas UML y plan de pruebas detallado | — | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2 | 29 | Lanzado
| Sprint | 87 | Revision y retroalimentacion del Ciclo 2: validacion de diseno, prototipo y plan de pruebas | Todos | 2026-01-12 | 2026-01-17 | 6 | 29 | Pendiente
Ciclo 3: Desarrollo del Sistema
Fase 3: Desarrollo del Sistema
| Sprint | 30 | Setup Flask: rutas /analyze y /health, CORS, parse_response, errores | Marco | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 9 | 87 | Completado
| Sprint | 31 | Componentes base: VerdictDisplay, ConfidenceBar, veredicto por color | Luis | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 8 | 87 | Completado
| Sprint | 32 | Resultados esperados, metricas de evaluacion y criterios de exito | Ulises | 2026-01-18 | 2026-01-27 | 10 | 87 | Completado
| Sprint | 33 | Configuracion de pruebas: pytest, vitest, jsdom, testing-library | Tony | 2026-01-18 | 2026-01-26 | 9 | 87 | Completado
| Sprint | 34 | Scraper multi-estrategia: cloudscraper, curl_cffi, requests, Playwright | Marco | 2026-01-27 | 2026-02-08 | 13 | 30 | Completado
| Sprint | 35 | Componentes: RedFlags, SimilarNews, LanguageToggle con estilos | Luis | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 12 | 31 | Completado
| Sprint | 36 | Documentacion de avances del Capitulo 4: Desarrollo e Implementacion | Ulises | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 14 | 32 | Completado
| Sprint | 37 | Pruebas del scraper y validacion de extraccion de contenido HTML | Tony | 2026-01-27 | 2026-02-08 | 13 | 33 | Completado
| Sprint | 38 | Llamadas a Groq API: call_groq, prompt engineering, parse_response | Marco | 2026-02-09 | 2026-02-21 | 13 | 34 | Completado
| Sprint | 39 | Manejo de estados (loading, error, results) y soporte bilingue ES/EN | Luis | 2026-02-07 | 2026-02-18 | 12 | 35 | Completado
| Sprint | 40 | Actualizacion Capitulos 1-3 segun cambios de implementacion | Ulises | 2026-02-11 | 2026-02-24 | 14 | 36 | Completado
| Sprint | 41 | Pruebas de integracion scraper + Groq API con distintos tipos de URL | Tony | 2026-02-09 | 2026-02-21 | 13 | 37 | Completado
| Sprint | 42 | Clasificador de credibilidad: 5 categorias, CREDIBLE_DOMAINS y override | Marco | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 13 | 38 | Completado
| Sprint | 43 | Diseno visual cyberpunk: cuadricula, glitch, vignette CRT, scanlines | Luis | 2026-02-19 | 2026-03-02 | 12 | 39 | Completado
| Sprint | 44 | Tabla de resultados, analisis preliminar de datos e indice de tesis | Ulises | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 14 | 40 | Completado
| Sprint | 45 | Pruebas de integracion frontend-backend con datos simulados y reales | Tony | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 13 | 41 | Completado
| Sprint | 46 | Busqueda de noticias similares: news_finder.py, Google News RSS | Marco | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 13 | 42 | Completado
| Sprint | 47 | Conexion frontend-backend via API REST (fetch /analyze + AbortController) | Luis | 2026-03-03 | 2026-03-14 | 12 | 43 | Completado
| Sprint | 48 | Referencias bibliograficas, anexos y plantilla oficial de tesis | Ulises | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 14 | 44 | Completado
| Sprint | 49 | Pruebas de regresion y deteccion de defectos en integracion continua | Tony | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 13 | 45 | Completado
| Sprint | 50 | Article_type: 5 tipos y ajustes finales de clasificacion | Marco | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 11 | 46 | Completado
| Sprint | 51 | Manejo de errores de red, timeouts y UX de carga animada | Luis | 2026-03-15 | 2026-03-24 | 10 | 47 | Completado
| Sprint | 52 | Resultados parciales, graficas y tablas de visualizacion | Ulises | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 12 | 48 | Completado
| Sprint | 53 | Pruebas de aceptacion de usuario (UAT) con escenarios reales | Tony | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 11 | 49 | Completado
| Iteracion | ★ | v0.5.0 - Desarrollo completo: scraper, IA, clasificador, news_finder, UI cyberpunk y pruebas de integracion | — | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2 | 53 | Lanzado
| Sprint | 88 | Revision Ciclo 3: validacion del desarrollo completo y correcciones | Todos | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 6 | 53 | Pendiente
Ciclo 4: Validacion y Despliegue
Fase 4: Validacion y Despliegue
| Sprint | 54 | Suite pruebas backend: 27 tests en server/test_analyzer.py (pytest) | Marco | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 13 | 88 | Pendiente
| Sprint | 55 | Suite pruebas frontend: 52 tests con vitest + testing-library | Luis | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 12 | 88 | Pendiente
| Sprint | 56 | Resultados detallados y analisis de datos recopilados | Ulises | 2026-04-06 | 2026-04-19 | 14 | 88 | Pendiente
| Sprint | 57 | Documentacion de pruebas: defectos, cobertura y metricas | Tony | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 13 | 88 | Pendiente
| Sprint | 58 | Configuracion despliegue: Procfile, build.sh, CORS, gunicorn, Railway | Marco | 2026-04-19 | 2026-05-01 | 13 | 54 | Pendiente
| Sprint | 59 | Capturas del sistema: interfaz, resultados, errores, responsive | Luis | 2026-04-18 | 2026-04-29 | 12 | 55 | Pendiente
| Sprint | 60 | Actualizacion bibliografia, graficas y tablas de visualizacion | Ulises | 2026-04-20 | 2026-05-03 | 14 | 56 | Pendiente
| Sprint | 61 | Validacion de seguridad: manejo errores, proteccion API key, estres | Tony | 2026-04-19 | 2026-05-01 | 13 | 57 | Pendiente
| Sprint | 62 | Despliegue Railway → Render, dominio publico y SSL | Marco | 2026-05-02 | 2026-05-14 | 13 | 58 | Pendiente
| Sprint | 63 | Optimizacion frontend: lazy loading SimilarNews, code splitting | Luis | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 12 | 59 | Pendiente
| Sprint | 64 | Conclusiones preliminares y recomendaciones del proyecto | Ulises | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 14 | 60 | Pendiente
| Sprint | 65 | Pruebas de rendimiento y carga en produccion (Render) | Tony | 2026-05-02 | 2026-05-14 | 13 | 61 | Pendiente
| Iteracion | ★ | v1.0.0 - Version estable desplegada en Render con suite completa de pruebas y dominio publico | — | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2 | 65 | Lanzado
| Sprint | 89 | Revision Ciclo 4: validacion del despliegue, pruebas y rendimiento | Todos | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 6 | 65 | Pendiente
Ciclo 5: Resultados y Documentacion Final
Fase 5: Resultados y Documentacion Final
| Sprint | 66 | Analisis con URLs reales: Milenio, Reforma, Aristegui, estafas | Marco | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 13 | 89 | Pendiente
| Sprint | 67 | Diseno responsive: ajustes layout para movil, tablet y escritorio | Luis | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 12 | 89 | Pendiente
| Sprint | 68 | Capitulo 5: Resultados, pruebas, analisis de datos y conclusiones | Ulises | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 14 | 89 | Pendiente
| Sprint | 69 | Pruebas de regresion post-despliegue y verificacion funcional | Tony | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 13 | 89 | Pendiente
| Sprint | 70 | Correccion errores: timeouts, override de dominios, edge cases URLs | Marco | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 13 | 66 | Pendiente
| Sprint | 71 | Manual de usuario completo y guia de uso del sistema | Luis | 2026-06-02 | 2026-06-13 | 12 | 67 | Pendiente
| Sprint | 72 | Introduccion, resumen y abstract en espanol e ingles | Ulises | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 14 | 68 | Pendiente
| Sprint | 73 | Documentacion tecnica: manual API, arquitectura, despliegue | Tony | 2026-06-03 | 2026-06-15 | 13 | 69 | Pendiente
| Sprint | 74 | Verificacion funcionalidad, pruebas de humo y validacion URLs reales | Marco | 2026-06-16 | 2026-06-28 | 13 | 70 | Pendiente
| Sprint | 75 | Maquetacion tesis Word: estilos, indices, tablas de contenido | Luis | 2026-06-14 | 2026-06-25 | 12 | 71 | Pendiente
| Sprint | 76 | Revision ortografia, gramatica y consistencia de la tesis | Ulises | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 14 | 72 | Pendiente
| Sprint | 77 | Correcciones estilo, citas y normas institucionales | Tony | 2026-06-16 | 2026-06-28 | 13 | 73 | Pendiente
| Sprint | 78 | Revision tecnica tesis: datos, consistencia Capitulos 4-5 y codigo | Marco | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 19 | 74 | Pendiente
| Sprint | 79 | Material presentacion defensa: diapositivas, demo y resultados | Luis | 2026-06-26 | 2026-07-13 | 18 | 75 | Pendiente
| Sprint | 80 | Correcciones finales segun retroalimentacion del asesor | Ulises | 2026-07-02 | 2026-07-21 | 20 | 76 | Pendiente
| Sprint | 81 | Preparacion defensa tesis: diapositivas, demo en vivo y Q&A | Tony | 2026-06-29 | 2026-07-17 | 19 | 77 | Pendiente
| Sprint | 90 | Revision y aprobacion del asesor: validacion final tesis y sistema | Todos | 2026-07-18 | 2026-07-30 | 13 | 78 | Pendiente
| Sprint | 82 | Cierre proyecto: limpieza codigo, README, tag v1.2.0 en git | Marco | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 21 | 90 | Pendiente
| Sprint | 83 | PDF final de tesis (TESIS_VERIFEX.pdf) con formato definitivo | Luis | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 20 | 90 | Pendiente
| Sprint | 84 | Revision final y validacion de entrega segun requisitos | Ulises | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 22 | 90 | Pendiente
| Sprint | 85 | Pruebas finales de humo y validacion de cierre del proyecto | Tony | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 21 | 90 | Pendiente
| Iteracion | ★ | v1.2.0 - Tesis completa, sistema VERIFEX version final y presentacion de defensa preparada | — | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2 | 85 | Lanzado
Leyenda:
Marco - Backend, frontend, IA, deploy y pruebas
Luis - Frontend, diseno UI/UX y estilos visuales
Ulises - Documentacion y redaccion de tesis
Tony - Diagramas UML, documentacion y revision de logica
★ Iteracion - Hito de lanzamiento de version
Sprint - Tarea individual con duracion definida
Ciclo - Gran fase del proyecto (agrupacion de fases)