## Kanban VERIFEX
KANBAN - VERIFEX: Analizador de Credibilidad de Noticias
Backlog |  |  | Stories |  |  | Por Hacer [WIP: 5] |  |  | En Proceso [WIP: 3] |  |  | Por Verificar [WIP: 3] |  |  | Acabado/Terminado
ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio
★ 01 Capitulo 1: Generalidades del Proyecto |  |  | ★ 03 Capitulo 3: Metodologia de Desarrollo |  |  | ★ 04 Capitulo 4: Implementacion y Resultados |  |  | ★ 04 Capitulo 4: Implementacion y Resultados |  |  | ★ 05 Conclusiones |  |  | ★ 01 Capitulo 1: Generalidades del Proyecto
DOC-05 | Redaccion de introduccion, resumen y abstract de la tesis | [Media] | HU-01 | [HU-01] Pegar URL de noticia para analizar su credibilidad | [Alta] | DOC-08 | Redaccion del Capitulo 5: Resultados, pruebas y conclusiones | Ulises [Alta] | RES-01 | Pruebas de analisis con URLs reales (positivas, negativas, estafas, satira, opinion) | Marco [Alta] | DOC-10 | Correcciones finales y ajustes segun retroalimentacion | Ulises [Alta] | DOC-01 | Eleccion del tema de tesis: deteccion de noticias falsas con IA | Todos
★ 05 Conclusiones |  |  | HU-02 | [HU-02] Ver veredicto claro (REAL/FALSO/ESTAFA/SATIRA/NO VERIFICABLE) | [Alta] | DOC-09 | Analisis de casos de prueba y documentacion de resultados en la tesis | Tony [Media] | DEP-04 | Correccion de errores: timeouts (AbortController 60s), override de dominios confiables, edge cases | Marco [Alta] | PDF-01 | Generacion de PDF final de tesis (TESIS_VERIFEX.pdf) con todas las correcciones | Ulises [Alta] | RF-01 | Definicion de requisitos funcionales (10 HU) y no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) | Marco
DOC-06 | Maquetacion y formato del documento Word (estilos, indices, referencias, portada) | [Media] | HU-03 | [HU-03] Ver nivel de confianza del analisis | [Alta] | DIS-05 | Capturas de pantalla del sistema (interfaz, analisis, resultados, errores, mockups) [BLOQUEADO: espera a que el sistema este estable] | Luis [Media] | ★ 05 Conclusiones | [5 empty] | TES-01 | Capitulo 1: Introduccion (contexto, problema, objetivos, justificacion) | Ulises
B-01 | Autenticacion de usuarios (login/registro) | [Baja] | HU-04 | [HU-04] Ver banderas rojas y senales positivas detectadas | [Media] | ★ 05 Conclusiones |  |  | DOC-04 | Correccion del documento Word (acentos, enie, formato, tabla de contenido) | Ulises [Alta] |  |  |  | ★ 02 Capitulo 2: Fundamento Teorico
B-02 | Historial de analisis por usuario | [Baja] | HU-05 | [HU-05] Ver noticias similares para contexto adicional | [Media] | DOC-03 | Verificar que no queden referencias a 'Ollama', 'IA local' o 'sin conexion' en el Word | Ulises [Alta] | [6 empty] | DOC-02 | Investigacion preliminar y revision bibliografica (fake news, verificacion, IA) | Todos
B-03 | Plugin de navegador (extension Chrome/Firefox) | [Baja] | HU-06 | [HU-06] Cambiar idioma entre espanol e ingles | [Media] | DOC-07 | Revision de contenido, ortografia y consistencia de la tesis | Tony [Alta] | [6 empty] | INV-01 | Investigacion sobre IA, Groq API y procesamiento de lenguaje natural | Marco
B-04 | Dashboard de estadisticas de desinformacion | [Baja] | HU-07 | [HU-07] El analisis no almacena datos del usuario | [Alta] | TESIS-01 | Unificar criterios: documento Word y PDF deben coincidir en contenido | Ulises [Alta] | [6 empty] | TES-02 | Capitulo 2: Marco Teorico (fake news, IA, Groq API, verificacion) | Ulises
B-05 | API REST publica para terceros | [Baja] | HU-08 | [HU-08] Ver tipo de articulo (noticia, opinion, satira, etc.) | [Media] | [9 empty] | ★ 03 Capitulo 3: Metodologia de Desarrollo
B-06 | Analisis de imagenes (deteccion de deepfakes) | [Baja] | HU-09 | [HU-09] Interfaz facil de usar e intuitiva | [Media] | [9 empty] | DIS-01 | Wireframes y mockups de interfaz de usuario | Luis
B-07 | Exportacion de resultados (PDF, CSV) | [Baja] | HU-10 | [HU-10] Deteccion automatica de estafas | [Alta] | [9 empty] | DIS-02 | Paleta de colores y fuentes cyberpunk (Orbitron, Rajdhani, Share Tech Mono) | Luis
B-08 | Integracion con redes sociales (bot de Twitter/Telegram) | [Baja] | [12 empty] | DIS-03 | Arquitectura cliente-servidor (React + Flask + Groq API) | Marco
B-09 | Notificaciones de noticias falsas en tiempo real | [Baja] | [12 empty] | DIS-04 | Diagramas UML (casos de uso, actividades, secuencia, clases, entidad-relacion) | Tony
[15 empty] | DEV-01 | Setup del proyecto: Vite + React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + PostCSS | Marco
[15 empty] | DEV-02 | Setup del backend: Flask + CORS + rutas /analyze y /health | Marco
[15 empty] | DEV-03 | Scraper URLs con fallback 4-capas: cloudscraper -> curl_cffi -> requests -> Playwright (Firefox) | Marco
[15 empty] | DEV-04 | Integracion con Groq API (call_groq con fallback a llama-3.1-8b-instant) | Marco
[15 empty] | DEV-05 | Prompt engineering: citas textuales obligatorias, 3 few-shot, banderas rojas especificas, 5 categorias | Marco
[15 empty] | DEV-06 | Clasificador de credibilidad (analyze_url: REAL, FALSO, SATIRA, ESTAFA, NO VERIFICABLE) | Marco
[15 empty] | DEV-07 | Lista de dominios confiables (CREDIBLE_DOMAINS con 29 fuentes noticiosas) | Marco
[15 empty] | DEV-08 | Verificacion cruzada via Google News RSS (news_finder.py + find_similar_news) | Marco
[15 empty] | DEV-09 | Conexion frontend-backend (fetch /analyze con AbortController 60s) | Marco
[15 empty] | DEV-10 | Componentes base: UrlInput, VerdictDisplay, ConfidenceBar, RedFlags | Luis
[15 empty] | DEV-11 | Componentes: SimilarNews, LanguageToggle, estados (loading/error/results) | Luis
[15 empty] | DEV-12 | Soporte bilingue ES/EN en todos los componentes | Luis
[15 empty] | DEV-13 | Article_type (5 tipos) y deteccion de estafas (is_scam) | Marco
[15 empty] | DEV-14 | Diseno visual cyberpunk: cuadricula, glitch, vignette CRT, scanlines, clip-paths | Luis
[15 empty] | DEV-15 | Creacion de build.sh para instalar Firefox durante el build de Render | Marco
[15 empty] | TES-03 | Capitulo 3: Metodologia y Diseno del Sistema | Ulises
★ 04 Capitulo 4: Implementacion y Resultados
[15 empty] | TEST-01 | Suite de pruebas backend (pytest, 27 tests en server/test_analyzer.py) | Marco
[15 empty] | TEST-02 | Suite de pruebas frontend (vitest + testing-library, 7 archivos, 52 tests) | Marco
[15 empty] | TEST-03 | Pruebas de integracion: frontend + backend + Groq API en conjunto | Marco
[15 empty] | DEP-01 | Configuracion de despliegue: Procfile con gunicorn, variables de entorno, CORS | Marco
[15 empty] | DEP-02 | Despliegue en Railway (fallo por limitaciones de memoria), migracion a Render | Marco
[15 empty] | DEP-03 | Despliegue exitoso en Render con dominio publico y certificado SSL | Marco
[15 empty] | TES-04 | Capitulo 4: Desarrollo e Implementacion | Ulises
[15 empty] | GAN-00 | Creacion del diagrama de Gantt del proyecto (Gantt_VERIFEX.xlsx, 49 tareas, 12 hitos) | Ulises
[15 empty] | GAN-01 | Actualizacion del Gantt con fechas (fin 15/08/2026) y reubicacion de Gantt/Kanban | Ulises
[15 empty] | KAN-01 | Creacion del tablero Kanban del proyecto (Kanban_VERIFEX.xlsx) | Todos
[15 empty] | SCR-01 | Script generate_gantt_excel.py para automatizar el diagrama de Gantt | Ulises
[15 empty] | SCR-02 | Script generate_thesis.py para automatizar la generacion de la tesis | Ulises
[15 empty] | COR-01 | Correccion de tesis: Ollama -> Groq API, local -> nube, Detector Fake News -> Verifex | Ulises
[15 empty] | COR-02 | Correccion de acentos (stripped) y conservacion de enie en toda la tesis | Ulises
[15 empty] | COR-03 | Correccion de referencias a 'phi3:mini', 'mistral', '4GB modelo local' en la tesis | Ulises
[15 empty] | COR-04 | Correccion de prompts con cita textual, few-shot y distincion opinion/informativa | Ulises
Leyenda:
Marco - Backend, frontend, IA, deploy y pruebas
Luis - Frontend, diseno UI/UX y estilos visuales
Ulises - Documentacion y redaccion de tesis
Tony - Diagramas UML, documentacion y revision de logica
★ vX.Y.Z - Version o hito de lanzamiento
★ Capitulo N - Indice de la tesis
[Alta] Prioridad alta
[Media] Prioridad media
[Baja] Prioridad baja