## Gantt VERIFEX
Fase | # | Tarea | Asignado a | Inicio | Fin | Dias | Depende de | Estado
Fase 1: Historias de Usuario
| 1 | Definicion de 10 historias de usuario (HU-01 a HU-10) | Marco | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 11 |  | Completado
| 2 | Definicion de requisitos funcionales y no funcionales | Marco | 2025-09-12 | 2025-09-20 | 9 | 1 | Completado
| 3 | Creacion de diagramas UML (casos de uso, actividades, secuencia, clases, ER) | Tony | 2025-09-21 | 2025-10-03 | 13 | 2 | Completado
Fase 2: Diseno (Wireframes, Mockups, Arquitectura)
| 4 | Diseno de wireframes y mockups de interfaz | Luis | 2025-10-04 | 2025-10-14 | 11 | 3 | Completado
| 5 | Seleccion de paleta de colores y fuentes tipograficas (Orbitron, Rajdhani, Share Tech Mono) | Luis | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 6 | 4 | Completado
| 6 | Diseno de arquitectura cliente-servidor (React + Flask) | Marco | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 9 | 5 | Completado
Fase 3: Desarrollo
| 7 | Setup del proyecto (Vite + React + TypeScript + Tailwind + PostCSS) | Marco | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 6 | 6 | Completado
| ★ | v0.0.1 - Esqueleto del proyecto con Vite, React, TypeScript y Tailwind configurados | — | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 | 7 | Lanzado
| 8 | Setup del backend (Flask + CORS + rutas /analyze y /health) | Marco | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 6 | 7 | Completado
| 9 | Implementacion del scraper de URLs con BeautifulSoup (scrape_url) | Marco | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 11 | 8 | Completado
| ★ | v0.1.0 - Scraper de URLs funcional (extrae titulo, descripcion y cuerpo) | — | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2 | 9 | Lanzado
| 10 | Integracion con Groq API (call_groq con fallback a multiples modelos) | Marco | 2025-11-22 | 2025-12-02 | 11 | 9 | Completado
| 11 | Implementacion de prompt engineering (SYSTEM_PROMPT con clasificacion) | Marco | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 9 | 10 | Completado
| ★ | v0.2.0 - Analisis con IA via Groq API implementado | — | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2 | 11 | Lanzado
| 12 | Implementacion del clasificador de credibilidad (analyze_url con 5 categorias) | Marco | 2025-12-12 | 2025-12-24 | 13 | 11 | Completado
| 13 | Implementacion de lista de dominios confiables (CREDIBLE_DOMAINS, 29 fuentes) | Marco | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 5 | 12 | Completado
| ★ | v0.3.0 - Clasificador de credibilidad funcional (REAL, FALSO, SATIRA, ESTAFA, NO VERIFICABLE) | — | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2 | 13 | Lanzado
| 14 | Busqueda de noticias similares via Google News RSS (news_finder.py) | Marco | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 9 | 13 | Completado
| 15 | Conexion frontend-backend via API REST (fetch /analyze con AbortController) | Marco | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 9 | 14 | Completado
| ★ | v0.4.0 - Frontend conectado al backend via API REST | — | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2 | 15 | Lanzado
| 16 | Implementacion de componentes base (UrlInput, VerdictDisplay, ConfidenceBar, RedFlags, SimilarNews, LanguageToggle) | Luis | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 15 | 15 | Completado
| 17 | Implementacion de manejo de estados (loading, error, results) en App.tsx | Luis | 2026-02-01 | 2026-02-09 | 9 | 16 | Completado
| ★ | v0.5.0 - UI completa con todos los componentes, estados y noticias similares | — | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2 | 17 | Lanzado
| 18 | Implementacion de soporte bilingue ES/EN en todos los componentes | Luis | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 9 | 17 | Completado
| ★ | v0.6.0 - Soporte bilingue ES/EN implementado | — | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2 | 18 | Lanzado
| 19 | Implementacion de article_type (5 tipos) y deteccion de estafas (is_scam) | Marco | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 9 | 18 | Completado
| ★ | v0.7.0 - Clasificacion avanzada: tipo de articulo y deteccion de estafas | — | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2 | 19 | Lanzado
| 20 | Diseno visual cyberpunk: animacion de cuadricula, efecto glitch, vignette CRT, scanlines, clip-paths | Luis | 2026-02-28 | 2026-03-12 | 13 | 19 | Completado
| ★ | v0.8.0 - Diseno visual cyberpunk finalizado | — | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2 | 20 | Lanzado
Fase 4: Pruebas y Despliegue
| 21 | Creacion de suite de pruebas backend (server/test_analyzer.py, pytest) | Marco | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 11 | 20 | Completado
| 22 | Creacion de suite de pruebas frontend (vitest + testing-library, 7 archivos, 52 tests) | Marco | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 11 | 21 | Completado
| 23 | Configuracion de despliegue (Procfile con gunicorn, variables de entorno, CORS) | Marco | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 6 | 22 | Completado
| 24 | Despliegue en Railway (fallo por limitaciones, migracion a Render) | Marco | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 8 | 23 | Completado
| 25 | Despliegue exitoso en Render con dominio publico | Marco | 2026-04-18 | 2026-04-26 | 9 | 24 | Completado
| ★ | v1.0.0 - Version estable desplegada en Render con dominio publico | — | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 25 | Lanzado
Fase 5: Resultados
| 26 | Pruebas de analisis con URLs reales (positivas, negativas, estafas, satira) | Marco | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 15 | 25 | En Progreso
| 27 | Correccion de errores: timeouts (AbortController 60s), override de dominios confiables, edge cases | Marco | 2026-05-12 | 2026-05-24 | 13 | 26 | En Progreso
| ★ | v1.1.0 - Refinamiento y correccion de errores del clasificador | — | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | 27 | Lanzado
| 28 | Analisis de casos de prueba y documentacion de resultados en tesis | Tony | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 17 | 27 | Pendiente
| 29 | Redaccion de resultados, generacion de Gantt y version final de tesis | Ulises | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 19 | 28 | Pendiente
| ★ | v1.2.0 - Version final de tesis con todas las funcionalidades implementadas y documentadas | — | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 29 | Lanzado
Leyenda:
Marco - Backend, frontend, IA, deploy y pruebas
Luis - Frontend, diseno UI/UX y estilos visuales
Ulises - Documentacion y redaccion de tesis
Tony - Diagramas UML, documentacion y revision de logica
★ Version - Hito de lanzamiento de version