## Kanban VERIFEX
KANBAN - VERIFEX: Analizador de Credibilidad de Noticias
Backlog |  |  | Stories |  |  | Por Hacer [WIP: 5] |  |  | En Proceso [WIP: 3] |  |  | Por Verificar [WIP: 3] |  |  | Acabado/Terminado
ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio | ID | Tarea / Descripcion | Asignado / Prio
★ 01 Capítulo 1: Generalidades del Proyecto |  |  | ★ 01 Capítulo 1: Generalidades del Proyecto |  |  | ★ 01 Capítulo 1: Generalidades del Proyecto |  |  | ★ 01 Capítulo 1: Generalidades del Proyecto |  |  | ★ 01 Capítulo 1: Generalidades del Proyecto |  |  | ★ 01 Capítulo 1: Generalidades del Proyecto
DOC-05 | Redaccion de introduccion, resumen y abstract de la tesis | [Media] | HU-01 | [HU-01] Pegar URL de noticia para analizar su credibilidad | [Alta] | ★ 02 Capítulo 2: Fundamento Teórico |  |  | ★ 02 Capítulo 2: Fundamento Teórico |  |  | ★ 02 Capítulo 2: Fundamento Teórico |  |  | HU-01 | [HU-01] Pegar URL de noticia para analizar su credibilidad | Marco
★ 02 Capítulo 2: Fundamento Teórico |  |  | HU-02 | [HU-02] Ver veredicto claro (REAL/FALSO/ESTAFA/SATIRA/NO VERIFICABLE) | [Alta] | ★ 03 Capítulo 3: Metodología y Desarrollo del Sistema |  |  | ★ 03 Capítulo 3: Metodología y Desarrollo del Sistema |  |  | ★ 03 Capítulo 3: Metodología y Desarrollo del Sistema |  |  | HU-02 | [HU-02] Ver veredicto claro (REAL/FALSO/ESTAFA/SATIRA/NO VERIFICABLE) | Marco
B-10 | Investigacion de nuevas fuentes de verificacion (fact-checkers adicionales) | [Baja] | ★ 02 Capítulo 2: Fundamento Teórico |  |  | ★ 04 Capítulo 4: Implementación y Resultados |  |  | ★ 04 Capítulo 4: Implementación y Resultados |  |  | ★ 04 Capítulo 4: Implementación y Resultados |  |  | DOC-01 | Eleccion del tema de tesis: deteccion de noticias falsas con IA | Todos
B-11 | Estudio comparativo de APIs de fact-checking (Google Fact Check Tools, ClaimBuster) | [Baja] | HU-03 | [HU-03] Ver nivel de confianza del analisis segmentado en 20 niveles | [Alta] | ★ 05 Conclusiones |  |  | ★ 05 Conclusiones |  |  | ★ 05 Conclusiones |  |  | RF-01 | Definicion de requisitos funcionales (10 HU) y no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad) | Marco
B-12 | Ampliacion del marco teorico sobre desinformacion en Mexico y America Latina | [Baja] | HU-04 | [HU-04] Ver banderas rojas y senales positivas detectadas en la noticia | [Media] | TESIS-01 | Unificar criterios: documento Word y PDF deben coincidir en contenido | Ulises [Alta] |  |  |  | DOC-10 | Correcciones finales y ajustes segun retroalimentacion | Ulises [Alta] | TES-01 | Capitulo 1: Introduccion (contexto, problema, objetivos, justificacion) | Ulises
B-13 | Investigacion de patrones linguisticos de desinformacion para mejorar clasificacion | [Baja] | HU-05 | [HU-05] Ver resumen del articulo generado por IA con citas textuales | [Media] | [6 empty] | PDF-01 | Generacion de PDF final de tesis (TESIS_VERIFEX.pdf) con todas las correcciones | Ulises [Alta] | ★ 02 Capítulo 2: Fundamento Teórico
B-14 | Estudio de tecnicas de NLP para deteccion de sesgos y clasificacion multimodal | [Baja] | HU-06 | [HU-06] Ver afirmaciones principales extraidas del contenido | [Media] | [9 empty] | ★ v0.1.0 v0.1.0 — Requisitos, HU, marco teorico y plan de pruebas (04/12/2025)
★ 03 Capítulo 3: Metodología y Desarrollo del Sistema |  |  | HU-07 | [HU-07] Ver analisis detallado por categoria con evidencias | [Media] | [9 empty] | HU-03 | [HU-03] Ver nivel de confianza del analisis segmentado en 20 niveles | Marco
B-01 | Autenticacion de usuarios (login/registro) | [Baja] | ★ 03 Capítulo 3: Metodología y Desarrollo del Sistema | [11 empty] | HU-04 | [HU-04] Ver banderas rojas y senales positivas detectadas en la noticia | Marco
B-02 | Historial de analisis por usuario | [Baja] | HU-08 | [HU-08] Ver noticias similares para contexto adicional y verificacion cruzada | [Media] | [9 empty] | HU-05 | [HU-05] Ver resumen del articulo generado por IA con citas textuales | Marco
B-03 | Plugin de navegador (extension Chrome/Firefox) | [Baja] | HU-09 | [HU-09] Ver tipo de articulo detectado (noticia, opinion, satira, editorial, presna amarillista) | [Media] | [9 empty] | HU-06 | [HU-06] Ver afirmaciones principales extraidas del contenido | Marco
B-04 | Dashboard de estadisticas de desinformacion | [Baja] | HU-10 | [HU-10] Recibir alerta automatica si la noticia es una estafa o fraude | [Alta] | [9 empty] | HU-07 | [HU-07] Ver analisis detallado por categoria con evidencias | Marco
B-05 | API REST publica para terceros | [Baja] | HU-11 | [HU-11] Cambiar idioma entre espanol e ingles en toda la interfaz | [Media] | [9 empty] | DOC-02 | Investigacion preliminar y revision bibliografica (fake news, verificacion, IA) | Todos
B-06 | Analisis de imagenes (deteccion de deepfakes) | [Baja] | HU-12 | [HU-12] Interfaz facil de usar e intuitiva con diseno cyberpunk | [Media] | [9 empty] | INV-01 | Investigacion sobre IA, Groq API y procesamiento de lenguaje natural | Marco
B-07 | Exportacion de resultados (PDF, CSV) | [Baja] | HU-13 | [HU-13] Ver indicador de carga animado mientras se analiza la URL | [Media] | [9 empty] | TES-02 | Capitulo 2: Marco Teorico (fake news, IA, Groq API, verificacion) | Ulises
B-08 | Integracion con redes sociales (bot de Twitter/Telegram) | [Baja] | HU-14 | [HU-14] Ver mensajes de error descriptivos segun el tipo de fallo (timeout, URL invalida, servidor caido) | [Media] | [9 empty] | ★ 03 Capítulo 3: Metodología y Desarrollo del Sistema
B-09 | Notificaciones de noticias falsas en tiempo real | [Baja] | HU-15 | [HU-15] Diseno responsive adaptable a movil, tablet y escritorio | [Media] | [9 empty] | ★ v0.2.0 v0.2.0 — Diseno completo: arquitectura, prototipo, diagramas UML (12/01/2026)
★ 04 Capítulo 4: Implementación y Resultados |  |  | HU-16 | [HU-16] El analisis no almacena ningun dato personal ni historial del usuario | [Alta] | [9 empty] | HU-08 | [HU-08] Ver noticias similares para contexto adicional y verificacion cruzada | Marco
★ 05 Conclusiones |  |  | HU-17 | [HU-17] Conexion segura via HTTPS/SSL con certificado valido | [Alta] | [9 empty] | HU-09 | [HU-09] Ver tipo de articulo detectado (noticia, opinion, satira, editorial, prensa amarillista) | Marco
DOC-06 | Maquetacion y formato del documento Word (estilos, indices, referencias, portada) | [Media] | HU-18 | [HU-18] Extraccion robusta de contenido con scraper multi-estrategia (4 capas de fallback) | [Alta] | [9 empty] | HU-10 | [HU-10] Recibir alerta automatica si la noticia es una estafa o fraude | Marco
|  |  | HU-19 | [HU-19] Clasificacion de credibilidad mediante IA (Groq API con fallback a llama-3.1-8b-instant) | [Alta] | [9 empty] | HU-11 | [HU-11] Cambiar idioma entre espanol e ingles en toda la interfaz | Luis
|  |  | HU-20 | [HU-20] Prompt engineering con 3 few-shots, citas textuales obligatorias y 5 categorias de veredicto | [Alta] | [9 empty] | HU-12 | [HU-12] Interfaz facil de usar e intuitiva con diseno cyberpunk | Luis
|  |  | HU-21 | [HU-21] Lista de 29 dominios confiables con override automatico de clasificacion | [Media] | [9 empty] | HU-13 | [HU-13] Ver indicador de carga animado mientras se analiza la URL | Luis
|  |  | HU-22 | [HU-22] Busqueda de noticias similares via Google News RSS para contexto | [Media] | [9 empty] | HU-14 | [HU-14] Ver mensajes de error descriptivos segun el tipo de fallo (timeout, URL invalida, servidor caido) | Luis
|  |  | HU-23 | [HU-23] Sistema desplegado en Render con dominio publico y zero downtime | [Alta] | [9 empty] | HU-15 | [HU-15] Diseno responsive adaptable a movil, tablet y escritorio | Luis
|  |  | HU-24 | [HU-24] Backend en Flask con rutas /analyze y /health, CORS habilitado | [Alta] | [9 empty] | HU-16 | [HU-16] El analisis no almacena ningun dato personal ni historial del usuario | Marco
|  |  | HU-25 | [HU-25] Frontend en React 18 + TypeScript + Vite con conexion a backend via fetch + AbortController (60s timeout) | [Alta] | [9 empty] | HU-17 | [HU-17] Conexion segura via HTTPS/SSL con certificado valido | Marco
|  |  | HU-26 | [HU-26] Diseno visual cyberpunk: cuadricula de fondo, glitch, vignette CRT, scanlines y clip-paths | [Media] | [9 empty] | HU-18 | [HU-18] Extraccion robusta de contenido con scraper multi-estrategia (4 capas de fallback) | Marco
|  |  | HU-27 | [HU-27] Componente ConfidenceBar con 20 niveles segmentados y codigo de colores | [Media] | [9 empty] | HU-19 | [HU-19] Clasificacion de credibilidad mediante IA (Groq API con fallback a llama-3.1-8b-instant) | Marco
|  |  | HU-28 | [HU-28] Veredicto mostrado con indicador visual por color (verde=real, rojo=falso, ambar=sospechoso, azul=no verif) | [Media] | [9 empty] | HU-20 | [HU-20] Prompt engineering con 3 few-shots, citas textuales obligatorias y 5 categorias de veredicto | Marco
|  |  | HU-29 | [HU-29] Componentes UI: UrlInput, VerdictDisplay, ConfidenceBar, RedFlags, SimilarNews, LanguageToggle | [Media] | [9 empty] | HU-21 | [HU-21] Lista de 29 dominios confiables con override automatico de clasificacion | Marco
|  |  | ★ 04 Capítulo 4: Implementación y Resultados | [11 empty] | HU-22 | [HU-22] Busqueda de noticias similares via Google News RSS para contexto | Marco
|  |  | HU-30 | [HU-30] Documentacion tecnica completa de la API, arquitectura y modulos del sistema | [Baja] | [9 empty] | HU-23 | [HU-23] Sistema desplegado en Render con dominio publico y zero downtime | Marco
|  |  | HU-31 | [HU-31] Manual de usuario con instrucciones de uso y ejemplos | [Baja] | [9 empty] | HU-24 | [HU-24] Backend en Flask con rutas /analyze y /health, CORS habilitado | Marco
|  |  | HU-32 | [HU-32] Tesis documentada: introduccion, marco teorico, metodologia, implementacion y resultados | [Alta] | [9 empty] | HU-25 | [HU-25] Frontend en React 18 + TypeScript + Vite con conexion a backend via fetch + AbortController (60s timeout) | Marco
|  |  | HU-33 | [HU-33] Diagramas UML completos: casos de uso, actividades, secuencia, clases | [Media] | [9 empty] | HU-26 | [HU-26] Diseno visual cyberpunk: cuadricula de fondo, glitch, vignette CRT, scanlines y clip-paths | Luis
|  |  | HU-34 | [HU-34] Suites de pruebas automatizadas: pytest backend (27 tests) + vitest frontend (52 tests) | [Alta] | [9 empty] | HU-27 | [HU-27] Componente ConfidenceBar con 20 niveles segmentados y codigo de colores | Luis
|  |  | HU-35 | [HU-35] Investigar antecedentes de verificacion de noticias y fact-checkers existentes | [Media] | [9 empty] | HU-28 | [HU-28] Veredicto mostrado con indicador visual por color (verde=real, rojo=falso, ambar=sospechoso, azul=no verif) | Luis
|  |  | HU-36 | [HU-36] Revisar marco teorico sobre fake news, desinformacion y credibilidad digital | [Media] | [9 empty] | HU-29 | [HU-29] Componentes UI: UrlInput, VerdictDisplay, ConfidenceBar, RedFlags, SimilarNews, LanguageToggle | Luis
|  |  | HU-37 | [HU-37] Analizar viabilidad tecnica, economica y operativa del proyecto VERIFEX | [Media] | [9 empty] | DIS-01 | Wireframes y mockups de interfaz de usuario | Luis
|  |  | HU-38 | [HU-38] Estudiar herramientas del mercado: Google Fact Check, Snopes, Politifact, Verificado MX | [Media] | [9 empty] | DIS-02 | Paleta de colores y fuentes cyberpunk (Orbitron, Rajdhani, Share Tech Mono) | Luis
|  |  | HU-39 | [HU-39] Definir metricas y criterios de clasificacion de credibilidad | [Media] | [9 empty] | DIS-03 | Arquitectura cliente-servidor (React + Flask + Groq API) | Marco
|  |  | ★ 05 Conclusiones | [11 empty] | DIS-04 | Diagramas UML (casos de uso, actividades, secuencia, clases, entidad-relacion) | Tony
★ v0.3.0 v0.3.0 — Scraper multi-estrategia funcional (09/02/2026)
[15 empty] | DEV-01 | Setup del proyecto: Vite + React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + PostCSS | Marco
[15 empty] | DEV-02 | Setup del backend: Flask + CORS + rutas /analyze y /health | Marco
[15 empty] | DEV-03 | Scraper URLs con fallback 4-capas: cloudscraper -> curl_cffi -> requests -> Playwright (Firefox) | Marco
[15 empty] | DEV-04 | Integracion con Groq API (call_groq con fallback a llama-3.1-8b-instant) | Marco
[15 empty] | DEV-05 | Prompt engineering: citas textuales obligatorias, 3 few-shot, banderas rojas especificas, 5 categorias | Marco
[15 empty] | DEV-06 | Clasificador de credibilidad (analyze_url: REAL, FALSO, SATIRA, ESTAFA, NO VERIFICABLE) | Marco
[15 empty] | DEV-07 | Lista de dominios confiables (CREDIBLE_DOMAINS con 29 fuentes noticiosas) | Marco
[15 empty] | DEV-08 | Verificacion cruzada via Google News RSS (news_finder.py + find_similar_news) | Marco
★ v0.4.0 v0.4.0 — Clasificador de credibilidad e integracion frontend-backend (07/03/2026)
[15 empty] | DEV-09 | Conexion frontend-backend (fetch /analyze con AbortController 60s) | Marco
[15 empty] | DEV-10 | Componentes base: UrlInput, VerdictDisplay, ConfidenceBar, RedFlags | Luis
[15 empty] | DEV-11 | Componentes: SimilarNews, LanguageToggle, estados (loading/error/results) | Luis
[15 empty] | DEV-12 | Soporte bilingue ES/EN en todos los componentes | Luis
[15 empty] | DEV-13 | Article_type (5 tipos) y deteccion de estafas (is_scam) | Marco
[15 empty] | DEV-14 | Diseno visual cyberpunk: cuadricula, glitch, vignette CRT, scanlines, clip-paths | Luis
[15 empty] | DEV-15 | Creacion de build.sh para instalar Firefox durante el build de Render | Marco
★ v0.5.0 v0.5.0 — Desarrollo completo del sistema (31/03/2026)
[15 empty] | TES-03 | Capitulo 3: Metodologia y Diseno del Sistema | Ulises
★ 04 Capítulo 4: Implementación y Resultados
★ v0.6.0 v0.6.0 — Suites completas de pruebas backend y frontend (19/04/2026)
[15 empty] | HU-30 | [HU-30] Documentacion tecnica completa de la API, arquitectura y modulos del sistema | Tony
[15 empty] | HU-31 | [HU-31] Manual de usuario con instrucciones de uso y ejemplos | Luis
[15 empty] | HU-32 | [HU-32] Tesis documentada: introduccion, marco teorico, metodologia, implementacion y resultados | Ulises
[15 empty] | HU-33 | [HU-33] Diagramas UML completos: casos de uso, actividades, secuencia, clases | Tony
[15 empty] | HU-34 | [HU-34] Suites de pruebas automatizadas: pytest backend (27 tests) + vitest frontend (52 tests) | Marco
[15 empty] | HU-35 | [HU-35] Investigar antecedentes de verificacion de noticias y fact-checkers existentes | Todos
[15 empty] | HU-36 | [HU-36] Revisar marco teorico sobre fake news, desinformacion y credibilidad digital | Todos
[15 empty] | HU-37 | [HU-37] Analizar viabilidad tecnica, economica y operativa del proyecto VERIFEX | Marco
[15 empty] | HU-38 | [HU-38] Estudiar herramientas del mercado: Google Fact Check, Snopes, Politifact, Verificado MX | Todos
[15 empty] | HU-39 | [HU-39] Definir metricas y criterios de clasificacion de credibilidad | Marco
[15 empty] | TEST-01 | Suite de pruebas backend (pytest, 27 tests en server/test_analyzer.py) | Marco
[15 empty] | TEST-02 | Suite de pruebas frontend (vitest + testing-library, 7 archivos, 52 tests) | Marco
[15 empty] | TEST-03 | Pruebas de integracion: frontend + backend + Groq API en conjunto | Marco
[15 empty] | RES-01 | Pruebas de analisis con URLs reales (positivas, negativas, estafas, satira, opinion) | Marco
[15 empty] | DEP-04 | Correccion de errores: timeouts (AbortController 60s), override de dominios confiables, edge cases | Marco
[15 empty] | DIS-05 | Capturas de pantalla del sistema (interfaz, analisis, resultados, errores, mockups) | Luis
★ v0.7.0 v0.7.0 — Configuracion de despliegue y capturas del sistema (02/05/2026)
[15 empty] | DEP-01 | Configuracion de despliegue: Procfile con gunicorn, variables de entorno, CORS | Marco
★ v0.8.0 v0.8.0 — Version desplegada en Render con dominio publico (15/05/2026)
[15 empty] | DEP-02 | Despliegue en Railway (fallo por limitaciones de memoria), migracion a Render | Marco
[15 empty] | DEP-03 | Despliegue exitoso en Render con dominio publico y certificado SSL | Marco
★ v0.9.0 v0.9.0 — Validacion post-despliegue y rendimiento verificado (21/05/2026)
[15 empty] | DOC-08 | Redaccion del Capitulo 5: Resultados, pruebas y conclusiones | Ulises
[15 empty] | DOC-09 | Analisis de casos de prueba y documentacion de resultados en la tesis | Tony
★ v0.10.0 v0.10.0 — Analisis con URLs reales y diseno responsive (03/06/2026)
[15 empty] | TES-04 | Capitulo 4: Desarrollo e Implementacion | Ulises
★ v1.0.0 v1.0.0 — Documentacion completa, manuales y version estable (16/06/2026)
[15 empty] | GAN-00 | Creacion del diagrama de Gantt del proyecto (Gantt_VERIFEX.xlsx, 49 tareas, 12 hitos) | Ulises
[15 empty] | GAN-01 | Actualizacion del Gantt con fechas (fin 15/08/2026) y reubicacion de Gantt/Kanban | Ulises
[15 empty] | KAN-01 | Creacion del tablero Kanban del proyecto (Kanban_VERIFEX.xlsx) | Todos
[15 empty] | SCR-01 | Script generate_gantt_excel.py para automatizar el diagrama de Gantt | Ulises
[15 empty] | SCR-02 | Script generate_thesis.py para automatizar la generacion de la tesis | Ulises
[15 empty] | COR-01 | Correccion de tesis: Ollama -> Groq API, local -> nube, Detector Fake News -> Verifex | Ulises
[15 empty] | COR-02 | Correccion de acentos (stripped) y conservacion de enie en toda la tesis | Ulises
[15 empty] | COR-03 | Correccion de referencias a 'phi3:mini', 'mistral', '4GB modelo local' en la tesis | Ulises
[15 empty] | COR-04 | Correccion de prompts con cita textual, few-shot y distincion opinion/informativa | Ulises
★ v1.1.0 v1.1.0 — Revisiones finales, verificacion y maquetacion (29/06/2026)
★ 05 Conclusiones
★ v1.2.0 v1.2.0 — Tesis completa, sistema final y defensa [PENDIENTE — 21/08/2026]
[15 empty] | DOC-03 | Verificar que no queden referencias a 'Ollama', 'IA local' o 'sin conexion' en el Word | Ulises
[15 empty] | DOC-07 | Revision de contenido, ortografia y consistencia de la tesis | Tony
[15 empty] | DOC-04 | Correccion del documento Word (acentos, enie, formato, tabla de contenido) | Ulises
Leyenda:
Marco - Backend, frontend, IA, deploy y pruebas
Luis - Frontend, diseno UI/UX y estilos visuales
Ulises - Documentacion y redaccion de tesis
Tony - Diagramas UML, documentacion y revision de logica
★ vX.Y.Z - Version o hito de lanzamiento
★ Capitulo N - Indice de la tesis
[Alta] Prioridad alta
[Media] Prioridad media
[Baja] Prioridad baja