## Gantt Diario
# | Tarea | Asignado | Tipo | Sep 2025 | [29 empty] | Oct 2025 | [30 empty] | Nov 2025 | [29 empty] | Dec 2025 | [30 empty] | Jan 2026 | [30 empty] | Feb 2026 | [27 empty] | Mar 2026 | [30 empty] | Apr 2026 | [29 empty] | May 2026 | [30 empty] | Jun 2026 | [29 empty] | Jul 2026 | [30 empty] | Aug 2026
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Ciclo 0: Gestion de Tesis
Fase 0: Eleccion y Preparacion del Tema
1 | Eleccion del tema: deteccion de noticias falsas con IA | Todos | Sprint | bar: Sep 2025 1 to Sep 2025 10
2 | Investigacion preliminar y revision bibliografica (fake news, IA) | Todos | Sprint | bar: Sep 2025 11 to Oct 2025 3
3 | Definicion del problema, preguntas de investigacion y objetivos | Todos | Sprint | bar: Oct 2025 4 to Oct 2025 9
4 | Aprobacion formal del tema y delimitacion del alcance | Todos | Sprint | bar: Oct 2025 10 to Oct 2025 13
Ciclo 1: Fundamentos Teoricos y Requisitos
Fase 1: Marco Teorico e Historias de Usuario
5 | Backend e IA: Groq API, Flask, scraping, curl_cffi, Playwright | Marco | Sprint | bar: Oct 2025 14 to Nov 2025 1
6 | UI/UX cyberpunk: React, Tailwind, tipografia, paletas | Luis | Sprint | bar: Oct 2025 14 to Oct 2025 31
7 | Marco teorico: fake news, verificacion digital, desinformacion MX | Ulises | Sprint | bar: Oct 2025 14 to Nov 2025 2
8 | Herramientas de prueba: Vitest, Pytest, Playwright, Selenium | Tony | Sprint | bar: Oct 2025 14 to Nov 2025 1
9 | Seleccion de tecnologias y definicion de requisitos funcionales | Marco | Sprint | bar: Nov 2025 2 to Nov 2025 14
10 | Historias de usuario (HU-01 a HU-10) y diseno conceptual de interfaz | Luis | Sprint | bar: Nov 2025 1 to Nov 2025 12
11 | Planteamiento del problema, justificacion y preguntas de investigacion | Ulises | Sprint | bar: Nov 2025 3 to Nov 2025 16
12 | Metricas de calidad, criterios de aceptacion y matriz de trazabilidad | Tony | Sprint | bar: Nov 2025 2 to Nov 2025 14
13 | Setup de entorno: Node, Python, Git, VSCode, dependencias | Marco | Sprint | bar: Nov 2025 15 to Nov 2025 25
14 | Moodboard, exploracion de componentes UI y paleta de colores | Luis | Sprint | bar: Nov 2025 13 to Nov 2025 22
15 | Capitulo 1: Introduccion (contexto, problema, objetivos, alcance) | Ulises | Sprint | bar: Nov 2025 17 to Nov 2025 28
16 | Plan maestro de pruebas y diseno de casos de prueba iniciales | Tony | Sprint | bar: Nov 2025 15 to Nov 2025 25
17 | Revision consolidacion: requisitos, HU y plan de pruebas | Todos | Sprint | bar: Nov 2025 26 to Dec 2025 3
★ | v0.1.0 - Requisitos, HU, marco teorico y plan de pruebas definidos | — | Iteracion | bar: Dec 2025 4 to Dec 2025 5
86 | Revision y retroalimentacion del Ciclo 1: ajustes a requisitos, HU y marco teorico | Todos | Sprint | bar: Dec 2025 4 to Dec 2025 9
Ciclo 2: Diseno del Sistema
Fase 2: Diseno del Sistema
18 | Arquitectura cliente-servidor: React + Flask + Groq API + Playwright + CORS | Marco | Sprint | bar: Dec 2025 10 to Dec 2025 22
19 | Wireframes baja fidelidad y prototipo navegable alta fidelidad | Luis | Sprint | bar: Dec 2025 10 to Dec 2025 21
20 | Capitulo 2: Marco Teorico (fake news, IA, Groq API, verificacion) | Ulises | Sprint | bar: Dec 2025 10 to Dec 2025 23
21 | Diagramas UML: casos de uso, actividades, secuencia, clases, ER | Tony | Sprint | bar: Dec 2025 10 to Dec 2025 22
22 | Setup proyecto: Vite + React + TypeScript + Tailwind + PostCSS | Marco | Sprint | bar: Dec 2025 23 to Dec 2025 31
23 | Paleta colores definitiva, tipografia (Orbitron, Rajdhani) y guia de estilos | Luis | Sprint | bar: Dec 2025 22 to Dec 2025 29
24 | Diagrama Gantt y tablero Kanban (Gantt_VERIFEX.xlsx, Kanban_VERIFEX.xlsx) | Ulises | Sprint | bar: Dec 2025 24 to Jan 2026 2
25 | Datos de prueba y configuracion del entorno de validacion | Tony | Sprint | bar: Dec 2025 23 to Dec 2025 31
26 | Diseno detallado del scraper multi-estrategia y plan de extraccion | Marco | Sprint | bar: Jan 2026 1 to Jan 2026 11
27 | Maquetacion: UrlInput, layout inicial y estructura de paneles | Luis | Sprint | bar: Dec 2025 30 to Jan 2026 8
28 | Capitulo 3: Metodologia y Diseno del Sistema (arquitectura, metodos) | Ulises | Sprint | bar: Jan 2026 3 to Jan 2026 14
29 | Casos de prueba detallados para scraper y extraccion de contenido | Tony | Sprint | bar: Jan 2026 1 to Jan 2026 11
★ | v0.2.0 - Diseno completo: arquitectura, prototipo navegable, diagramas UML y plan de pruebas detallado | — | Iteracion | bar: Jan 2026 12 to Jan 2026 13
87 | Revision y retroalimentacion del Ciclo 2: validacion de diseno, prototipo y plan de pruebas | Todos | Sprint | bar: Jan 2026 12 to Jan 2026 17
Ciclo 3: Desarrollo del Sistema
Fase 3: Desarrollo del Sistema
30 | Setup Flask: rutas /analyze y /health, CORS, parse_response, errores | Marco | Sprint | bar: Jan 2026 18 to Jan 2026 26
31 | Componentes base: VerdictDisplay, ConfidenceBar, veredicto por color | Luis | Sprint | bar: Jan 2026 18 to Jan 2026 25
32 | Resultados esperados, metricas de evaluacion y criterios de exito | Ulises | Sprint | bar: Jan 2026 18 to Jan 2026 27
33 | Configuracion de pruebas: pytest, vitest, jsdom, testing-library | Tony | Sprint | bar: Jan 2026 18 to Jan 2026 26
34 | Scraper multi-estrategia: cloudscraper, curl_cffi, requests, Playwright | Marco | Sprint | bar: Jan 2026 27 to Feb 2026 8
35 | Componentes: RedFlags, SimilarNews, LanguageToggle con estilos | Luis | Sprint | bar: Jan 2026 26 to Feb 2026 6
36 | Documentacion de avances del Capitulo 4: Desarrollo e Implementacion | Ulises | Sprint | bar: Jan 2026 28 to Feb 2026 10
37 | Pruebas del scraper y validacion de extraccion de contenido HTML | Tony | Sprint | bar: Jan 2026 27 to Feb 2026 8
★ | v0.3.0 - Scraper multi-estrategia funcional: cloudscraper, curl_cffi, requests y Playwright integrados y validados | — | Iteracion | bar: Feb 2026 9 to Feb 2026 10
38 | Llamadas a Groq API: call_groq, prompt engineering, parse_response | Marco | Sprint | bar: Feb 2026 9 to Feb 2026 21
39 | Manejo de estados (loading, error, results) y soporte bilingue ES/EN | Luis | Sprint | bar: Feb 2026 7 to Feb 2026 18
40 | Actualizacion Capitulos 1-3 segun cambios de implementacion | Ulises | Sprint | bar: Feb 2026 11 to Feb 2026 24
41 | Pruebas de integracion scraper + Groq API con distintos tipos de URL | Tony | Sprint | bar: Feb 2026 9 to Feb 2026 21
42 | Clasificador de credibilidad: 5 categorias, CREDIBLE_DOMAINS y override | Marco | Sprint | bar: Feb 2026 22 to Mar 2026 6
43 | Diseno visual cyberpunk: cuadricula, glitch, vignette CRT, scanlines | Luis | Sprint | bar: Feb 2026 19 to Mar 2026 2
44 | Tabla de resultados, analisis preliminar de datos e indice de tesis | Ulises | Sprint | bar: Feb 2026 25 to Mar 2026 10
45 | Pruebas de integracion frontend-backend con datos simulados y reales | Tony | Sprint | bar: Feb 2026 22 to Mar 2026 6
★ | v0.4.0 - Clasificador de credibilidad, integracion frontend-backend y diseno cyberpunk completos | — | Iteracion
46 | Busqueda de noticias similares: news_finder.py, Google News RSS | Marco | Sprint | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 19
47 | Conexion frontend-backend via API REST (fetch /analyze + AbortController) | Luis | Sprint | bar: Mar 2026 3 to Mar 2026 14
48 | Referencias bibliograficas, anexos y plantilla oficial de tesis | Ulises | Sprint | bar: Mar 2026 11 to Mar 2026 24
49 | Pruebas de regresion y deteccion de defectos en integracion continua | Tony | Sprint | bar: Mar 2026 7 to Mar 2026 19
50 | Article_type: 5 tipos y ajustes finales de clasificacion | Marco | Sprint | bar: Mar 2026 20 to Mar 2026 30
51 | Manejo de errores de red, timeouts y UX de carga animada | Luis | Sprint | bar: Mar 2026 15 to Mar 2026 24
52 | Resultados parciales, graficas y tablas de visualizacion | Ulises | Sprint | bar: Mar 2026 25 to Apr 2026 5
53 | Pruebas de aceptacion de usuario (UAT) con escenarios reales | Tony | Sprint | bar: Mar 2026 20 to Mar 2026 30
★ | v0.5.0 - Desarrollo completo: scraper, IA, clasificador, news_finder, UI cyberpunk y pruebas de integracion | — | Iteracion | bar: Mar 2026 31 to Apr 2026 1
88 | Revision Ciclo 3: validacion del desarrollo completo y correcciones | Todos | Sprint | bar: Mar 2026 31 to Apr 2026 5
Ciclo 4: Validacion y Despliegue
Fase 4: Validacion y Despliegue
54 | Suite pruebas backend: 27 tests en server/test_analyzer.py (pytest) | Marco | Sprint | bar: Apr 2026 6 to Apr 2026 18
55 | Suite pruebas frontend: 52 tests con vitest + testing-library | Luis | Sprint | bar: Apr 2026 6 to Apr 2026 17
56 | Resultados detallados y analisis de datos recopilados | Ulises | Sprint | bar: Apr 2026 6 to Apr 2026 19
57 | Documentacion de pruebas: defectos, cobertura y metricas | Tony | Sprint | bar: Apr 2026 6 to Apr 2026 18
★ | v0.6.0 - Suites completas de pruebas backend y frontend, resultados documentados y metricas de cobertura | — | Iteracion | bar: Apr 2026 19 to Apr 2026 20
58 | Configuracion despliegue: Procfile, build.sh, CORS, gunicorn, Railway | Marco | Sprint | bar: Apr 2026 19 to May 2026 1
59 | Capturas del sistema: interfaz, resultados, errores, responsive | Luis | Sprint | bar: Apr 2026 18 to Apr 2026 29
60 | Actualizacion bibliografia, graficas y tablas de visualizacion | Ulises | Sprint | bar: Apr 2026 20 to May 2026 3
61 | Validacion de seguridad: manejo errores, proteccion API key, estres | Tony | Sprint | bar: Apr 2026 19 to May 2026 1
★ | v0.7.0 - Configuracion de despliegue, capturas del sistema, validacion de seguridad y bibliografia actualizada | — | Iteracion
62 | Despliegue Railway → Render, dominio publico y SSL | Marco | Sprint | bar: May 2026 2 to May 2026 14
63 | Optimizacion frontend: lazy loading SimilarNews, code splitting | Luis | Sprint | bar: Apr 2026 30 to May 2026 11
64 | Conclusiones preliminares y recomendaciones del proyecto | Ulises | Sprint | bar: May 2026 4 to May 2026 17
65 | Pruebas de rendimiento y carga en produccion (Render) | Tony | Sprint | bar: May 2026 2 to May 2026 14
★ | v0.8.0 - Version desplegada en Render con dominio publico, SSL, optimizaciones frontend y pruebas de rendimiento | — | Iteracion | bar: May 2026 15 to May 2026 16
89 | Revision Ciclo 4: validacion del despliegue, pruebas y rendimiento | Todos | Sprint | bar: May 2026 15 to May 2026 20
★ | v0.9.0 - Validacion post-despliegue completada, rendimiento verificado y ajustes finales de integracion | — | Iteracion | bar: May 2026 21 to May 2026 22
Ciclo 5: Resultados y Documentacion Final
Fase 5: Resultados y Documentacion Final
66 | Analisis con URLs reales: Milenio, Reforma, Aristegui, estafas | Marco | Sprint | bar: May 2026 21 to Jun 2026 2
67 | Diseno responsive: ajustes layout para movil, tablet y escritorio | Luis | Sprint | bar: May 2026 21 to Jun 2026 1
68 | Capitulo 5: Resultados, pruebas, analisis de datos y conclusiones | Ulises | Sprint | bar: May 2026 21 to Jun 2026 3
69 | Pruebas de regresion post-despliegue y verificacion funcional | Tony | Sprint | bar: May 2026 21 to Jun 2026 2
★ | v0.10.0 - Analisis con URLs reales, diseno responsive, resultados preliminares y pruebas de regresion post-despliegue | — | Iteracion | bar: Jun 2026 3 to Jun 2026 4
70 | Correccion errores: timeouts, override de dominios, edge cases URLs | Marco | Sprint | bar: Jun 2026 3 to Jun 2026 15
71 | Manual de usuario completo y guia de uso del sistema | Luis | Sprint | bar: Jun 2026 2 to Jun 2026 13
72 | Introduccion, resumen y abstract en espanol e ingles | Ulises | Sprint | bar: Jun 2026 4 to Jun 2026 17
73 | Documentacion tecnica: manual API, arquitectura, despliegue | Tony | Sprint | bar: Jun 2026 3 to Jun 2026 15
★ | v1.0.0 - Documentacion completa, manuales, resultados consolidados y version estable del sistema | — | Iteracion | bar: Jun 2026 16 to Jun 2026 17
74 | Verificacion funcionalidad, pruebas de humo y validacion URLs reales | Marco | Sprint | bar: Jun 2026 16 to Jun 2026 28
75 | Maquetacion tesis Word: estilos, indices, tablas de contenido | Luis | Sprint | bar: Jun 2026 14 to Jun 2026 25
76 | Revision ortografia, gramatica y consistencia de la tesis | Ulises | Sprint | bar: Jun 2026 18 to Jul 2026 1
77 | Correcciones estilo, citas y normas institucionales | Tony | Sprint | bar: Jun 2026 16 to Jun 2026 28
★ | v1.1.0 - Revisiones finales, verificacion funcional, maquetacion de tesis y correcciones de estilo | — | Iteracion | bar: Jun 2026 29 to Jun 2026 30
78 | Revision tecnica tesis: datos, consistencia Capitulos 4-5 y codigo | Marco | Sprint | bar: Jun 2026 29 to Jul 2026 17
79 | Material presentacion defensa: diapositivas, demo y resultados | Luis | Sprint | bar: Jun 2026 26 to Jul 2026 13
80 | Correcciones finales segun retroalimentacion del asesor | Ulises | Sprint | bar: Jul 2026 2 to Jul 2026 21
81 | Preparacion defensa tesis: diapositivas, demo en vivo y Q&A | Tony | Sprint | bar: Jun 2026 29 to Jul 2026 17
90 | Revision y aprobacion del asesor: validacion final tesis y sistema | Todos | Sprint | bar: Jul 2026 18 to Jul 2026 30
82 | Cierre proyecto: limpieza codigo, README, tag v1.2.0 en git | Marco | Sprint | bar: Jul 2026 31 to Aug 2026 20
83 | PDF final de tesis (TESIS_VERIFEX.pdf) con formato definitivo | Luis | Sprint | bar: Jul 2026 31 to Aug 2026 19
84 | Revision final y validacion de entrega segun requisitos | Ulises | Sprint | bar: Jul 2026 31 to Aug 2026 21
85 | Pruebas finales de humo y validacion de cierre del proyecto | Tony | Sprint | bar: Jul 2026 31 to Aug 2026 20
★ | v1.2.0 - Tesis completa, sistema VERIFEX version final y presentacion de defensa preparada | — | Iteracion | bar: Aug 2026 21 to Aug 2026 22
Leyenda:
Marco - Backend, frontend, IA, deploy y pruebas
Luis - Frontend, diseno UI/UX y estilos visuales
Ulises - Documentacion y redaccion de tesis
Tony - Diagramas UML, documentacion y revision de logica
★ Iteracion - Hito de lanzamiento de version